## 表格填写规则
《数采实施故障分析报告》表填写说明：
1、此表格用于数采实施整个过程中的故障分析记录，现场发生故障时都必须及时记录留档；
2、每标签对应一个故障记录，标签页命名以故障发生的时间命名。如2025.7.8；
3、记录故障时根据表格里的信息进行填写。

## 问题跟踪记录汇总表
序号 | 设备厂商 | 问题设备名称/设备编号 | 关联设备数量 | 问题描述 | 行动计划 | 计划执行日期 | 解决日期 | 问题责任人 | 处理结果 | 关联故障报告 | 备注
1 | 金帆\三环 | 3#金帆固化负3/102000003674 | 24 | 数采硬件接入之后，反馈触摸屏出现黑屏，无法唤醒，连接中断等情况 现场工人与机修反馈，同类设备均有类似情况 | 基地牵头 选择一台进行数采硬件接入，同步南向数据上传，建立观察表 | (期望)2025/9/1之前给出具体设备 |  |  |  |  | 专心制作标示牌 标示牌内容：机台状态与相关联系人信息
2 | 衡远 | 合膏机/### | 4 | 数采设备介入之后，现场操作人员反馈，出现加酸时长不准，加酸比例阀控制失效，导致出现工艺问题 | 基地牵头 选择一台进行数采硬件接入，同步南向数据上传，建立观察表 | (期望)2025/9/1之前给出具体设备 |  |  |  |  | 专心制作标示牌 标示牌内容：机台状态与相关联系人信息
3 | 衡远 | 合膏机/### | 4 | 接入数采设备后，合膏步骤总时长，发生变更，拆除数采设备问题仍旧存在设备开发商重新刷写程序后，设备已正常，数采硬件暂未接入。 | 基地牵头 选择一台进行数采硬件接入，同步南向数据上传，建立观察表 | (期望)2025/9/1之前给出具体设备 |  |  |  |  | 专心制作标示牌 标示牌内容：机台状态与相关联系人信息
4 | 盈定 | 20胶封线-盖子点胶机/### | 1 | 接入数采设备后，设备发生异常停机，点胶中断。数采设备已拆除 | 专心研究新的数采方案 | 2025-09-01
5 | 盈定 | 32胶封线-盖子点胶机/### | 1 | 南向数据上传后，设备发生异常停机，点胶中断，伺服报警。 数采设备已拆除 | 需要重新接入数采硬件测试 | (期望)2025/9/1 |  |  |  |  | 专心制作标示牌 标示牌内容：机台状态与相关联系人信息
6 | 博兴 | 58\58加酸线/### | 整线4台 | 南向数据上传后，设备无法自动运行。南向连接已断开 | 需要联系设备供应商，提供准确的信息
7 | 博兴 | 32加酸线/### | 整线5台 | 南向数据上传后，设备无法自动运行。南向连接已断开 | 需要联系设备供应商，提供准确的信息
8 | 东顺 | 涂板机1/### | 1 | 接入数采设备后，放卷速度出现异常，数采设备已拆除 | 程序升级后观察 | (期望)2025/9/1
9 | 东顺 | 涂板机3/### | 1 | 接入数采设备后，出膏速度、涂板速度出现异常，数采设备已拆除 | 程序升级后观察 | (期望)2025/9/1
10 | 东顺 | 制带机/### | 1 | 程序需要改造，数据暂时无法采集，数采设备已拆除 | 基地牵头，确定升级日期以及停机时间 | (期望)2025/9/1之前确定日期 |  |  |  |  | 停产时间与东顺支持时间需要协调 双方时间多次冲突
11 | 东顺 | 涂板机1-3/### | 3 | 程序需要改造，数据暂时无法采集，数采设备已拆除 | 基地牵头，确定升级日期以及停机时间 | (期望)2025/9/1之前确定日期 |  |  |  |  | 停产时间与东顺支持时间需要协调 双方时间多次冲突
12 | 海悦 | 20\32铸焊线/### | 2 | 已经联系供应商进行程序改造，供应商已同意，尚未执行 | 基地牵头，确定升级日期以及停机时间 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 原定计划8月27日供应商到场
13 | 海悦 | 52\58\62铸焊机/### | 14 | 已联系供应商提供采集点信息，供应商已同意，尚未提供 | 基地牵头，确定升级日期以及停机时间 | 2025-08-27 |  |  |  |  | 原定计划8月27日供应商到场

## 2025.7.8
设备名称/编号： | 固化机-4/设备编号
设备PLC型号： | 三菱Fx3G
加装数采硬件型号： | BCNet-FX
数采硬件安装（上电）时间： | 2025.7.3
数采硬件接入PLC时间： | 2025.7.3
事件简称： | 固化机升温不受控制
事件时间： | 2025.7.8
参与人员： | 专心磁窑主责工程师王宏达，磁窑马荣春
事件现象： | 客户描述现象：在2025年7月8日凌晨，通过触摸屏停止固化机，触摸屏显示设备停止运行，但实际上设备并未停止运行，固化室持续升温，导致承载极板的盒子受不了高温环境，最终盒子起火，并拨打了119报警电话。 我们看到现象：2025年7月8日上午9时，机台数采设备已经被拆除，固化室由于极板盒子起火，保温层背板有燃烧过后的黑色印记，温度传感器*2以及湿度传感器，已被更换，旧传感器已被丢掉。
分析过程： | 1.请求客户指派一台可以用于复现的固化室，用于事故复现 2.安装数采设备，输入指定参数，在触摸屏启动设备 3.在设备加温过程中，断开数采设备与机台触摸屏的链接线，重复五次，观察是否会发生升温不受控现象 4.如上述步骤未发生异常，使用热风枪加热固化机电控箱，使其达到65°左右，在设备加温过程中，断开数采设备与触摸屏的连接线，重复五次，观察是否会发生升温不受控现象 5.如上述步骤未发生异常，在65°电控箱环境下，在设备加温过程中，同步拆除温度传感器、数采设备与触摸屏连接线，重复五次，观察是否会发生升温不受控现象 6.如上述步骤未发生异常，在65°电控箱环境下，在设备加温过程中，同步拆除温度传感器、数采设备与触摸屏连接线、湿度传感器，重复五次，观察是否会发生升温不受控现象
改善措施： | 按照分析过程复现事故，以找到事故原因，从而确定改善措施
跟踪观察记录： （至少跟踪一周时间） | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天
| 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 新故障

## 2025.7.9
设备名称/编号： | 52/58加酸线/设备编号
设备PLC型号： | 台达DVP
加装数采硬件型号： | BCNet-DVP
数采硬件安装（上电）时间： | 2025.7.9
数采硬件接入PLC时间： | 2025.7.9
事件简称： | 触摸屏异常报警
事件时间： | 2025.7.9
参与人员： | 专心磁窑主责工程师王宏达，磁窑52/58加酸线班长
事件现象： | 我们看到现象：2025年7月9日下午2时，安装进度进行到52/58加酸线输送线，该机台屏幕上提示“与5#加酸机通讯中断”，可是52/58加酸线只有4台加酸机。 无论数采模块安装与否，故障依旧惨在
分析过程： | 第一时间呼叫52/58加酸线班长，与其确认故障，班长回复“52/58加酸线不存在5号机，可能是32加酸线调试过后，套用了32加酸线的程序，导致异常报错（32加酸线是四条加酸线中唯一存在5号机的加酸线），生产不受影响，所以一直也没注意”
改善措施： | 已联系项目经理陈科达，协调厂商处理此事
跟踪观察记录： （至少跟踪一周时间） | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天
| 新故障 | 故障复现 | 故障复现 | 故障复现 | 故障复现 | 故障复现 | 故障复现

## 2025.7.10
设备名称/编号： | 32加酸线-2号机/设备编号
设备PLC型号： | 台达DVP
加装数采硬件型号： | BCNet-DVP
数采硬件安装（上电）时间： | 2025.7.9
数采硬件接入PLC时间： | 2025.7.9
事件简称： | 32加酸线-2号机异常报警
事件时间： | 2025.7.10
参与人员： | 专心磁窑主责工程师王宏达，32加酸机生产线班长
事件现象： | 客户描述现象：在2025年7月10日上午8时，32加酸线-2号机，推料伺服接触到电瓶，机台报警，拆除数采设备，现象依旧存在。 我们看到现象：2025年7月10日上午8时40分，人员赶到现场，推料伺服在接触到电瓶的一瞬间，伺服驱动器报错AL009。
分析过程： | 1.AL009报错为“伺服位置环偏差过大” 2.分析现场环境，KK模组长期处于酸性环境，导致摩擦阻力增大，伺服瞬时过载
改善措施： | 1.恢复数采模块安装 2.叫班长拿来润滑脂，涂抹在KK模组上，手动操作伺服，使润滑脂在KK模组上分布均匀 3.运行速度由原来的650降低至600，减轻推料伺服运行压力
跟踪观察记录： （至少跟踪一周时间） | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天
| 正常 | 新故障 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常

## 2025.7.16-1
设备名称/编号： | 20胶封线-上料机/设备编号
设备PLC型号： | 台达AS228T
加装数采硬件型号： | 无
数采硬件安装（上电）时间： | 无
数采硬件接入PLC时间： | 无
事件简称： | 20胶封线-上料机报警
事件时间： | 2025.7.16
参与人员： | 专心磁窑主责工程师王宏达，20胶封线车间主任王金花
事件现象： | 客户描述现象：在2025年7月16日上午8时，20胶封线-上料机，报警，报警内容为：上料机正反转超时，具体现象为：上料机推电瓶过程中，偶发性机台报警。 我们看到现象：2025年7月16日上午8时40分，人员赶到现场，观察到的现象与与客户描述一致
分析过程： | 1.发现上料机推进到位传感器松动，导致每次推料步进运行，虽然电瓶推进到位，但是步进电机仍在发力，链接皮带紧绷，有一定的过载现象 2.步进驱动器，速度指示闪烁，可能存在驱动器过载保护，从而导致推进步进电机受保护不动作，最终导致进料超时。
改善措施： | 1.紧固推料到位传感器，并重新调整传感距离。 2.横向传送带，打润滑脂，减轻推进阻力
跟踪观察记录： （至少跟踪一周时间） | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天
| 新故障 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常

## 2025.7.16-2
设备名称/编号： | 20胶封线-盖子点胶机/设备编号
设备PLC型号： | 台达AS228T
加装数采硬件型号： | BCNet-NAT
数采硬件安装（上电）时间： | 2025.7.15
数采硬件接入PLC时间： | 2025.7.15
事件简称： | 20胶封线-盖子点胶机点胶异常
事件时间： | 2025.7.16
参与人员： | 专心磁窑主责工程师王宏达，20胶封线车间主任王金花
事件现象： | 客户描述现象：2025年7月15日，倒班停工。2025年7月16日下午3时，20胶封线出现异常，点胶位置为电瓶盖子，每三个为一组，点胶顺序为先上后下，具体表现为，前三组下半段无胶，后三组为上半段无胶 我们看到现象：2025年7月16日下午3时10分，人员赶到现场，未观察一小时以上，并未再出现类似情况
分析过程： | 因为7.15工厂倒班没有生产，点胶机一天都没有运行，怀疑大胶桶内可能有颗粒物，造成一瞬间的堵胶现象，已拆除数采设备观察
改善措施： | 恢复数采设备连接，并持续观察
跟踪观察记录： （至少跟踪一周时间） | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天
| 正常 | 新故障

## 2025.7.17
设备名称/编号： | 负2合膏机/设备编号
设备PLC型号： | 西门子S7-200smart
加装数采硬件型号： | BCNet-NAT
数采硬件安装（上电）时间： | 2025.7.15
数采硬件接入PLC时间： | 2025.7.15
事件简称： | 负2合膏机加酸时间异常
事件时间： | 2025.7.17
参与人员： | 专心磁窑主责工程师王宏达，合膏车间主任马荣春
事件现象： | 客户描述现象：2025年7月17日凌晨2时，负2合膏机加酸时间出现异常，原定加酸时间为420秒，加酸阀开度为73，异常发生之后，加酸时间缩短为360秒，调整加酸阀开度至60多，才能维持420秒加酸时间。2025年7月18号下午6时，故障重复出现 我们看到现象：2025年7月17日上午9时，人员赶到现场，检查历史记录，与客户描述一致
分析过程： | 与车间主任马荣春确认，是否检测过加酸阀健康状态，得到了肯定答复，加酸阀没有问题
改善措施： | 于2025年7月17日上午10点，拆除负2合膏机数采设备，通知客户多观察，同时建议客户恢复加酸阀73开度，看看问题是否存在，客户并未听取，只能拆除数采设备进行观察
跟踪观察记录： （至少跟踪一周时间） | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天
| 正常 | 正常 | 新故障 | 故障复现